## Sayfa1
The Visual Asset Management System |  |  | 27.02.2018-05.03.2018 | 06.03.2018-12.03.2018 | 13.03.2018-19.03.2018 | 20.03.2018-26.03.2018 | 27.03.2018-02.04.2018 | 03.04.2018-09.04.2018 | 10.04.2018-16.04.2018 | 17.04.2018-23.04.2018 | 24.04.2018-30.04.2018 | 01.05.2018-07.05.2018
Start Date: 24/10/2018 |  |  | WEEK 1 | WEEK 2 | WEEK3 | WEEK 4 | WEEK 5 | WEEK 6 | WEEK 7 | WEEK 8 | WEEK 9 | WEEK 10
Design |  | week(1-2-6)
System Database Design | İrem, Merve | bar: WEEK 1 to WEEK 2
Web Interface Design | Team | bar: WEEK 1 to WEEK 2
Test Plan Documentation | Team | bar: WEEK 1 to WEEK 2
Coding | Team | bar: WEEK 1 to WEEK 2
Development |  | week(1-6)
Coding | Team | bar: WEEK 1 to WEEK 6
Demo Release | Team | bar: WEEK 1 to WEEK 6
Testing |  | week(3-7)
System Testing | Team
Coding | Team | bar: WEEK3 to WEEK 7
Project Report | Team | bar: WEEK3 to WEEK 7
Presentation & Preperation |  | week(7-10)
Demo Video Release | Team
Updating Project Webpage | Team
Project Poster | Team
Final Presentation | Team | bar: WEEK 7 to WEEK 10
Reporting | Team | bar: WEEK 7 to WEEK 10